# 商业队友B · 任务详细要求

角色：商业设计方向 | 6章（6/7/10/11/12.3-12.5/13）

更新时间：2026-05-08（第三轮：新增Ch10实施+Ch12.3-12.5团队，总字数~4500）

你的逻辑链：**怎么赚钱 → 怎么推广 → 怎么落地 → 算账 → 组建团队 → 防范风险**

## 你负责的章节

| 章节 | 建议字数 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 第6章商业模式 | 1000-1200字 | ⭐⭐高 |
| 第7章营销策略与竞品分析 | 800-1000字 | ⭐⭐高（含竞品对比） |
| 第10章实施计划与里程碑🆕 | 1000-1200字 | ⭐⭐中等（从商业A转来） |
| 第11章财务分析 | 800-1000字 | ⭐中等 |
| 第12章团队（12.3-12.5）🆕 | 400-500字 | ⭐模板化（从小雷转来） |
| 第13章风险分析与应对 | 500-800字 | ⭐中低 |

## 开工前必读（5+10分钟）

| 顺序 | 文件 | 为什么读 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01-调研/0506-调研总结-面向导师与队友.md | 5分钟看懂项目全貌 |
| 2 | 02-方案/0506-方案框架-赛赋.md | 13章骨架全在这 |
| 3 | 02-方案/商业计划书/0507-商业计划书模板-赛赋.md | 每章素材路径+撰写方向（看第6/7/11/13章部分即可） |

读完开工，不用等小雷。

## 第6章：商业模式 ⭐ 先写这个

建议字数：1000-1200字 | 互联网+评委必问：谁付钱

### 要写什么

| 小节 | 请写这些内容 |
| --- | --- |
| 6.1商业模式画布 | 客户细分+价值主张+渠道+收入来源（一张图说清） |
| 6.2用户分层与收费 | C端免费/C端付费/B端高校采购 |
| 6.3收入模型 | 4条收入线：C端订阅+B端合作+企业合作+增值服务 |
| 6.4付费逻辑 | 为什么用户愿意付费？对标ChatGPTPlus |

### 用这些素材

| 文件 | 用途 |
| --- | --- |
| 02-方案/0506-方案框架-赛赋.md | 第6章框架，有收入线和定价思路 |
| 02-方案/0506-执行规划.md | 商业化的详细内容和4条收入线设计 |
| 01-调研/0506-调研总结-面向导师与队友.md | 面立方等双非获奖案例的商业模式参考 |

### 需要你做调研

☐ **定价参考**：搜ChatGPT Plus、Notion AI、各类AI写作工具的定价

☐ **高校合作意向**：如果小雷联系了老师或双创学院，记录初步反馈

### 怎么写

商业模式画布**用一张图放在小节开头**（可以手绘草稿，让设计队友美化）

4条收入线分清优先级：

C端订阅 → 基本盘

B端高校 → 增长盘

企业合作 → 远期想象空间

为什么付费——对标ChatGPT Plus：免费版能用，深度版值得付费。定价 **19.9元/月**（一杯奶茶钱，学生心理价位）

写完定稿后**文字交给设计队友画商业模式画布**

## 第7章：营销策略与竞品分析 ⭐ 和第6章接着写

建议字数：800-1000字 | 新拆出的章节（原第6章后半 + 第5章竞品移入）

### 要写什么

| 小节 | 请写这些内容 |
| --- | --- |
| 7.1SWOT分析 | 优势/劣势/机会/威胁 |
| 7.2竞品格局与对比 | 赛氪（唯一对标）+保研岛+晨星专利vs赛赋，差异化分析表 |
| 7.3竞争优势 | 赛道空白：「从0到1」的竞赛入门引导无人覆盖 |
| 7.4获客路径 | 种子用户（校内社群）→双非联盟→KOL合作 |
| 7.5分阶段推广计划 | 试点→省内→全国的推广节奏 |

### 用这些素材

| 文件 | 用途 |
| --- | --- |
| 01-调研/0506-全量竞品分析与战略建议.md | 17个竞品的完整分析 |
| 01-调研/0506-国外AI赋能竞赛产品调研.md | 国外竞品参考 |
| 01-调研/0503-竞品分析与本地资源.md | 本地竞品+黄石资源 |
| 02-方案/0506-方案框架-赛赋.md | 获客路径框架 |

### 需要你做调研

☐ **获客成本**：社群裂变成本、高校BD成本（待调研）

### 怎么写

**核心insight**：17个竞品调研发现，所有产品都在帮「已经有方向的人」，没有人在做「从0到1」——赛赋卡的就是这个断层

竞品分析的重点：不是「我们比他们好」，而是「他们没做的那块正是空白」

获客路径要具体：「湖北理工试点 → 黄石3所高校 → 湖北省双非联盟 → 全国」

🆕 **需注意**：竞品对比表是Word自建表，不需要设计队友。你直接在Word里建4竞品×6维度的表格即可。

写完定稿后**给设计队友填brief发获客路径图**（商业模式画布也一并给）

## 第10章：实施计划与里程碑 🆕 ⭐ 从商业A转来

建议字数：1000-1200字 | 逻辑链自然延伸：模式→营销→落地执行

### 要写什么

| 小节 | 请写这些内容 |
| --- | --- |
| 10.1MVP阶段 | 调研验证+网页MVP搭建+软著申请 |
| 10.2迭代阶段 | 方案设计模块完整版+知识库100+赛事+用户内测 |
| 10.3完善阶段 | 选赛推荐+商赛/数模方向+PPT模块上线 |
| 10.4甘特图/路线图 | 配图 |
| 10.5已完成里程碑 | V1CLI✅+提示词体系24文件✅+PPT✅ |
| 10.6用户验证计划🆕 | 已完成的测试验证+进行中的内测计划+规划中的用户反馈收集 |
| 10.7版本迭代与运营 | 反馈收集→改进闭环+内容维护计划+运营分工 |

### 用这些素材

| 文件 | 用途 |
| --- | --- |
| 02-方案/0506-执行规划.md | 完整的执行时间线和里程碑 |
| 进度追踪.md | 实时更新的进度状态 |

### 需要补的

☐ 制作甘特图（**Excel自带甘特图模板即可，不需要设计队友**）

☐ 和小雷确认产品迭代节奏

### 怎么写

重点不是「计划多宏伟」，而是**「已经做了一部分」**——V1 CLI、提示词体系、PPT都是实在成果

时间线用「已完成→进行中→规划中」三段展示

🆕 **10.6用户验证计划**：分三块写——已完成验证（6专业测试）+ 进行中内测（5-10人试用）+ 规划中（50份问卷收集）

写完定稿后**给设计队友填brief发用户验证三阶段图**

## 第11章：财务分析 ⭐ 依赖第6章定价

建议字数：800-1000字 | 逻辑自洽即可，不要编假数据

### 要写什么

| 小节 | 请写这些内容 |
| --- | --- |
| 11.1初期投入 | 大模型API+服务器/域名+软著申请 |
| 11.2月度运营成本 | API调用费+服务器+维护 |
| 11.3收入预测 | 6/12/18个月三档预测（保守/中性/乐观） |
| 11.4资金来源 | 创业补贴5000+省级扶持2-10万+自筹 |
| 11.5盈亏平衡分析 | 需要多少付费用户覆盖成本 |
| 11.6融资规划🆕 | 股权结构设计+种子轮/天使轮/A轮融资计划+资金用途（对标官方模板要求） |
| 11.7财务风险控制 | API成本管控+付费转化率底线 |

### 用这些素材

| 文件 | 用途 |
| --- | --- |
| 02-方案/0506-方案框架-赛赋.md | 第11章框架，有资金来源和风险控制 |
| 02-方案/0506-执行规划.md | 大模型API成本方向 |
| 01-调研/0503-黄石高校与企业调研报告.md | 创业补贴5000元等政策数据 |

### 需要你查的具体数据

☐ **大模型API单价**：查DeepSeek官方API定价，算单次调用成本

☐ **服务器费用**：查阿里云/腾讯云学生优惠价

☐ **软著申请费用**：查代理机构报价（通常1000-3000元）

☐ **收入预测表**：用Excel建三档模型（保守/中性/乐观），截图放入

### 怎么写

**不做假账，数据宁可保守不夸大**

成本大头是API调用，算清楚：每次选赛推荐消耗XX token × 日活用户数 = 日成本

盈亏平衡点：保守估计，**100个付费用户（×19.9元/月）即可覆盖初期成本**

不要写「第一年营收500万」，写一个**保守但自洽**的模型

收入预测做Excel表截图放入（不要让设计队友帮你做表）

🆕 **11.6融资规划**：官方模板明确要求"股权结构、融资金额、资金用途"。大学生项目不需要真融资，但要展示你知道融资是怎么回事：

**股权结构（当前）**：创始人小雷100%（项目初期，团队建设中）

**未来股权设计（团队完善后）**：创始人67%（绝对控股）+ 联合创始人/核心团队18%（3-4人）+ 期权池15%（激励后续成员）

**种子轮**（第1年）：自筹+创业补贴5万元（已确认黄石创业补贴5000元）

**天使轮**（第2年）：拟融资20-30万元，出让10-15%股权。资金用途：服务器扩容30% + 市场推广40% + 团队扩充30%

**A轮**（第3年）：视用户增长情况决定

关键原则：融资额匹配大学生项目量级，不写估值，期权池15%是行规

🆕 **需注意**：收入预测表是Excel自建表，融资路线图才是需要设计队友的。收入预测你在Excel做完截图即可。

## 第12章 团队（12.3-12.5）🆕 ⭐ 从小雷转来，模板化内容

建议字数：400-500字 | 小雷写12.1-12.2（自己+导师），你负责12.3-12.5

### 要写什么

| 小节 | 请写这些内容 |
| --- | --- |
| 12.3团队优势 | 双非视角+调研先行+技术壁垒清晰 |
| 12.4招募计划 | 待补充角色的招募时间表 |
| 12.5专家顾问🆕 | 拟邀请的顾问方向、对象、对项目的贡献（对标官方模板要求） |

### 素材来源

12.3 团队优势 → 在小雷的调研总结（`01-调研/0506-调研总结-面向导师与队友.md`）里都有

12.4 招募计划 → 参考`02-方案/0506-执行规划.md`

12.5 专家顾问 → 模板化，写方向不写人名：

| 顾问方向 | 拟邀请对象 | 对项目的贡献 |
| --- | --- | --- |
| 创新创业指导 | 校双创学院/创业孵化基地导师 | 商业模式打磨、竞赛答辩辅导 |
| AI技术顾问 | 计算机学院副教授及以上 | 技术架构评审、AI模型选型指导 |
| 行业顾问 | 教育科技/在线教育行业从业者 | 产品方向验证、高校BD资源对接 |

附：「专家顾问团队目前正在通过双创学院和专业课老师渠道对接中。」找到真人后替换。

## 第13章：风险分析与应对 ⭐ 最后补

建议字数：500-800字 | 写完6/7/11章再做

### 要写什么

| 小节 | 请写这些内容 |
| --- | --- |
| 13.1技术风险 | API成本高→应对：免费模型+提示词优化 |
| 13.2竞争风险 | 赛氪跟进AI功能→应对：垂直场景壁垒+数据飞轮 |
| 13.3执行风险 | 团队不全→应对：MVP先行+同步招募 |
| 13.4合规风险 | AI使用规范→应对：主动提醒用户标注+不做代写 |
| 13.5商业化风险 | 学生付费意愿待验证→应对：MVP免费验证留存 |

### 用这些素材

| 文件 | 用途 |
| --- | --- |
| 02-方案/0506-方案框架-赛赋.md | 第13章5个风险点已列出 |

### 怎么写

每个风险用统一格式：

风险描述（1句）→ 可能性（高/中/低）→ 影响程度 → 应对措施（2-3句）

不要回避风险——坦诚列出来反而显得有思考

应对措施要具体：❌「加强团队建设」 ✅「MVP阶段小雷可独立完成核心开发，同步通过校园墙+社团招募队友」

## 你的写作顺序

① 查定价参考 + API成本数据（先跑数据）

② 第6章 商业模式 ← 最先写（独立，不依赖别人）

③ 第7章 营销策略与竞品分析 ← 接着第6章写，竞品素材现成

④ 第10章 实施计划 ← 新接手，先读素材再写

⑤ 第11章 财务分析 ← 依赖第6章定价

⑥ 第12章 团队(12.3-12.5) ← 模板化，最快的一节

⑦ 第13章 风险分析 ← 依赖6/7/10/11章，最后补

## 需要和其他人协作的节点

| 节点 | 做什么 |
| --- | --- |
| 第6章定稿后 | ①给设计队友填brief发商业模式画布②告知小雷定价用于第1章摘要 |
| 第7章定稿后 | ①竞品对比表自己Word建（不需要设计）②给设计队友填brief发获客路径图 |
| 第10章定稿后 | ①甘特图自己Excel做（不需要设计）②给设计队友填brief发用户验证三阶段图 |
| 第11章定稿后 | ①收入预测表自己Excel做②给设计队友填brief发融资路线图 |
| 第12章(12.3-12.5)定稿后 | 专家顾问表自己Word建（不需要设计队友） |
| 商业A问卷数据出来后 | 用于第11章收入估算 |
| 小雷API成本数据出来后 | 用于第11章运营成本计算 |
| 小雷写第8章时 | 小雷会找你要100字「我在项目中学到了什么」，汇入8.1 |

## 你需要对设计队友填的配图Brief

模板文件：`02-方案/商业计划书/配图Brief模板.md`，复制一份填。

| 图名 | 类型 | 什么时候填 |
| --- | --- | --- |
| 商业模式画布（第6章） | 标准9格画布 | 第6章定稿后 |
| 获客路径图（第7章） | 阶段流程图 | 第7章定稿后 |
| 用户验证三阶段图（第10章） | 三阶段对比 | 第10章定稿后 |
| 融资路线图（第11章） | 时间轴+金额 | 第11章定稿后 |

填完直接发设计队友。**不要经过小雷转达**。设计画好小雷最后一审。

## 你自己在Word/Excel建的（不需要设计队友）

| 表格 | 怎么做 |
| --- | --- |
| 竞品对比表（第7章） | Word表格，4竞品×6维度 |
| 甘特图（第10章） | Excel自带甘特图模板 |
| 收入预测表（第11章） | Excel做好截图放入 |
| 专家顾问表（第12章） | Word表格，3方向×3列 |