# 设计队友 · 任务详细要求

角色：UI设计/前端 | 配合配图 + 独立产出

更新时间：2026-05-08（第三轮：精简配图清单，表格类不再需要你画）

## 你的工作分两块

| 类型 | 内容 |
| --- | --- |
| 配合各章配图 | 只画需要设计感的图（11张）。表格类各人Word/Excel自建 |
| 独立产出 | 附录B产品原型+PPT终稿 |

## 开工前必读

| 顺序 | 文件 | 为什么读 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01-调研/0506-调研总结-面向导师与队友.md | 5分钟看懂项目 |
| 2 | 02-方案/0506-方案框架-赛赋.md | 13章骨架 |
| 3 | 02-方案/商业计划书/0507-商业计划书模板-赛赋.md | 各章详细信息 |
| 4 | 02-方案/商业计划书/配图Brief模板.md | Brief模板——各人会按这个格式给你提需求 |
| 5 | 04-PPT/0507-三方向架构思维导图.mm | 产品架构参考 |
| 6 | 04-PPT/成品PPT/赛赋-项目展示.html | 已有PPT效果参考 |

## 第一部分：配合各章配图（11张）

⚠️ 各章配图需要等对应章节**文字定稿**后才能开始。不是同时来，是陆续来。

💡 各章负责人会按Brief模板填好需求发给你，你按brief直接画，有疑问直接找对应负责人。

### 🔧 需要你画的图（11张）

| 章节 | 图名 | 类型 | 谁来填brief | 工具建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1章 | 封面设计 | 品牌视觉 | 小雷 | Figma/PS |
| 第4章 | 产品架构总览图 | 分层结构图 | 小雷 | Figma |
| 第4章 | 用户路径流程图 | 分支流程图 | 小雷 | Figma |
| 第5章 | 技术架构图 | 分层架构图 | 小雷 | Draw.io/Figma |
| 第6章 | 商业模式画布 | 标准9格画布 | 商业B | Figma/Canva |
| 第3章 | 市场漏斗图 | 数据可视化 | 商业A | Figma |
| 第7章 | 获客路径图 | 阶段流程图 | 商业B | Figma |
| 第8章 | 成长时间线图 | 时间轴 | 小雷 | Figma |
| 第10章 | 用户验证三阶段图 | 三阶段对比 | 商业B | Figma |
| 第11章 | 融资路线图 | 时间轴+金额 | 商业B | Figma |
| 第9章 | 社会价值示意图 | 概念辐射图 | 商业A | Figma |

### 📊 不需要你画的（各人Word/Excel自建）

这些东西各章负责人自己在Word或Excel里做，不需要你动手：

| 章节 | 表格 | 谁建 | 方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第4章 | 性能指标表 | 小雷 | Word表格 |
| 第8章 | 专创融合表 | 小雷 | Word表格 |
| 第12章 | 专家顾问表 | 商业B | Word表格 |
| 第7章 | 竞品对比表 | 商业B | Word表格 |
| 第11章 | 收入预测表 | 商业B | Excel截图 |
| 第10章 | 甘特图 | 商业B | Excel模板 |
| 第12章 | 成员照片排版 | 小雷 | Word图文混排 |

### 配图工作节奏

各章陆续定稿后你来画图（按定稿顺序）：

早期: 第4章定稿（小雷）→ 产品架构图 + 用户流程图

早期: 第3章定稿（商业A）→ 市场漏斗图

中期: 第5章定稿（小雷）→ 技术架构图

中期: 第6章定稿（商业B）→ 商业模式画布

中期: 第7章定稿（商业B）→ 获客路径图

后期: 第8章定稿（小雷）→ 成长时间线图

后期: 第9章定稿（商业A）→ 社会价值示意图

后期: 第10章定稿（商业B）→ 用户验证三阶段图

后期: 第11章定稿（商业B）→ 融资路线图

最后: 第1章定稿（小雷）→ 封面设计

### 配图注意事项

各章负责人给你的文字要**已定稿**的版本，半成品不接

各人会按 `配图Brief模板.md` 格式填需求发给你，你按brief直接画

如果brief有不清楚的地方，**直接找对应负责人确认**（别自己猜，更不要等小雷转达）

统一视觉风格：所有图用同一套配色方案（品牌蓝 #2563EB + 渐变）

画完的所有图，最后小雷过一眼统一性

## 第二部分：独立产出（可入作品集）

### 附录B：产品原型与界面展示 ⭐⭐⭐

交付物：

3-5张核心页面原型（Figma高保真）

500字设计说明

建议覆盖的页面：

| 页面 | 展示什么 |
| --- | --- |
| 首页/登录页 | 双路径入口：「我知道要参加什么」vs「我不知道」 |
| 选赛推荐页 | 输入专业年级→AI推荐比赛列表 |
| 方案工作台 | 方向调研→框架生成→逐节写作的工作流界面 |
| 知识库浏览 | 300+赛事库+方案模板库的浏览界面 |
| 个人中心 | 方案存档+竞赛日历+赛后沉淀 |

参考素材：

`04-PPT/成品PPT/赛赋-项目展示.html` — 已有界面示意方向

`02-方案/0506-方案框架-赛赋.md` — 功能设计详细描述

`02-方案/prompts/` — 功能背后的提示词逻辑（帮助理解交互）

做原型时注意：

重点是MVP版本的网页端（微信小程序是后续规划）

配色参考已有的策划文档风格

每个页面加一句设计说明：这页解决了用户什么需求

### PPT 终稿 ⭐⭐⭐

基于商业计划书内容独立完成整套答辩PPT

要求：

17-19页，答辩用（互联网+标准）

基于商业计划书13章内容提炼（不要另起炉灶）

所有配图（前面画的那些）直接复用进PPT

建议结构：

| PPT页 | 对应章节 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1封面 | 第1章 | 项目名+一句话定位 |
| 2项目概述 | 第1章 | 30秒电梯演讲 |
| 3-4痛点分析 | 第2章 | 用户故事+四大痛点 |
| 5市场机会 | 第3章 | 市场规模+赛道空白 |
| 6-7产品展示 | 第4章 | 三方向架构+核心功能 |
| 8技术壁垒 | 第5章 | 技术架构图+三层壁垒 |
| 9商业模式 | 第6章 | 画布+收费策略 |
| 10竞品与营销 | 第7章 | 差异化对比+获客路径 |
| 11教育实效🆕 | 第8章 | 个人成长+示范引领 |
| 12社会价值🆕 | 第9章 | 教育公平+社会效益 |
| 13实施计划 | 第10章 | 甘特图+里程碑 |
| 14财务预测 | 第11章 | 三档收入模型 |
| 15风险应对 | 第13章 | 风险矩阵表 |
| 16团队介绍 | 第12章 | 成员+指导老师 |
| 17附录 | — | 原型图精选 |
| 18结尾 | — | 联系方式+感谢 |

已有参考：

`04-PPT/成品PPT/赛赋-项目展示.html` — 现有PPT效果

`04-PPT/0507-三方向架构思维导图.mm` — 可截图放入

## 工具建议

| 做什么 | 推荐工具（不会的可以和负责人沟通，换简单的工具） |
| --- | --- |
| 产品原型 | Figma（首选） |
| 架构图/流程图 | Figma/ProcessOn/Draw.io |
| 商业模式画布 | Figma/Canva |
| PPT | PowerPoint/Canva/Gamma |
| 配色方案 | 建议品牌蓝#2563EB |

## 需要和全队协作的节点

| 节点 | 做什么 |
| --- | --- |
| 各章文字定稿后 | 对应负责人给你文字→你画图 |
| 画图过程中有疑问 | 直接找对应章负责人确认，别自己猜 |
| PPT初稿完成后 | 发给全队审阅，收集修改意见 |
| 最终版PPT | 全队一起过一遍，确保数据和文字一致 |

## 特别提醒

你的这部分工作**最出作品集**——原型图和PPT都可以直接放进求职作品集

附录B用Figma做高保真原型，截图放入商业计划书

PPT不要在商业计划书没定稿之前做，不然改到你崩溃

所有图的配色统一，保持品牌一致性

&nbsp;